## Sheet1
红色代表当日任务未完成，绿色代表已完成，黄色代表假期/各种原因未完成
游戏开发的部分任务 | 开始时间 | 截止时间 | 负责人 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08
学习typescript与socket.io等库的使用 | 2022.9.19 | 2022.10.14 | 冯业齐
陈开宇
李诗阳
黄浚源
游戏前端的开发 网页的渲染（canvas） | 2022.9.24 | 2022.10.20 | 李诗阳
游戏后端逻辑设计 | 2022.9.24 | 2022.10.20 | 陈开宇
实验报告的撰写、UML类图、甘特图的更新与修改 | 2022.9.24 | 2022.11.2 | 黄浚源
lobby的开发与数据库的开发处理 | 2022.9.24 | 2022.10.27 | 冯业齐
样例测试、修改bug | 2022.10.21 | 2022.11.2 | 全体成员